## 1.När, vad och vem
CHECKLISTA eArkiv
Checklistan bör betraktas som förslag på saker som man bör tänka på och ta ställning till. Det finns många olika sätt att driva ett införandeprojekt och ordningen på aktiviteterna nedan är ett förslag. Även om det inte finns beslut om att starta ett projekt att införa e-arkiv så är det många av nedanstående frågor som kan utredas inom ramen för verksamhetsförvaltningen. Framförallt det som berör nulägesanalys, hantering av information i verksamheten, kartläggning av existerande och efterlevnad av regler och riktlinjer och bevarandestrategier.
Inför beslut om projekt
Fas | Aktivitet | Resultat | Ansvar / Beslutar | Frågeställningar
| Genomför behovsanalys inklusive övergripande nulägesanalys | Behovsanalys: | Kommunledning | Vad är nyttan med e-arkiv? Löser vilka problem? Vad händer om vi inte gör något alls? Vilka effekter får vi med ett infört e-arkiv?
|  | -Målbild, vision |  | Vilka är de primära målgrupperna? Olika krav för olika målgrupper? Bevara historiskt material eller fokus på informationsförsörjning?
|  | -Målgruppsanalys |  | Vilka verksamhetssystem berörs i första hand? Hur prioriterar vi tågordning? Var finns den mest värdefulla informationen?
|  | -Effektanalys |  | Vilken typ av arkivmodell behöver vi? Skall avställningsfunktion i verksamhetssystemen utgöra en del av e-arkivet?
|  | -Nyttokalkyl |  | Hur löser e-arkivet lagringsbehoven i verksamheten, nu och i framtiden?
|  | Övergripande finanseringsplan |  | Pågår andra projekt som tangerar e-arkiv?
Hur ser övergripande planer ut för e-förvaltning?
|  | Projektdirektiv - inför nästa steg | Kommunledning | Vilka e-tjänster finns idag?
Kan vi samverkan med andra kommuner i frågan? På vilket sätt?
| Kommunikation och förankring | Kommunikationsplan | Informations- / kommunikationsansvarig | Finns en antagen strategi för bevarande av handlingar?
Vilken generell kvalitet på dokumenthanteringsplanerna?
Inför projektstart
| Aktivitet | Resultat | Ansvar / Beslutar
| Genomför nulägesanalys med fokusområdena: | Nulägesanalys med fokusområdena: | Beställare | Utred och fastslå e-arkivets roll och funktion, t ex:
| -Informationshantering i verksamheten | - Projektplan inklusive aktivitets-, resurs- och tidplan |  | • Vilka ska ha åtkomst?
| -Regler, riktlinjer och lagkrav | -GAP-analys – var måste insatser till? |  | • Hur ska leverans till e-arkivet kunna ske? Vilka media?
| -Tekniska krav inkl systemkartläggning | -Prioriteringar |  | • Hur återsöka?
| -Övriga verksamhetskrav, e-förvaltning | -Avgränsningar |  | • Ska arkivet ta emot gallingsbara handlingar?
|  | -Pilot identifierad |  | • Ska informationen lagras i olika skikt beroende på hur olika efterfrågad informationen är?(Av ekonomiska skäl)
|  | -Samverkansmöjligheter |  | Var börjar resp slutar arkivmyndighets respekive förvaltningens ansvar? Klargör !
|  | -Budget |  | Är det fastställt om handlingar i e-arkivet utgör original även om samma handling också finns i pappersform?
| Genomför informationsvärdering | Informationsvärdering | Verksamhets- o arkivansvarig | Hur ska underskrifter göras digitalt? Vilka handlingar kräver handskrivna underskrifter? Förändringar möjliga?
| Fastställ arkivredovisningsmodell | Eventuellt beslut om förändrad arkivredovisning | Arkivansvarig, kommunledning | Har gallringsfrister angivits för innehållet i verksamhetssystemen?
| Genomför riskanalys | Riskanalys | Beställare | Ska man följa rekommendationer om arkivredovisning i RA-FS 2008:4, göra om dokumenthanteringsplanerna?
Om samverkan med andra kommuner kring införande/förvaltning av e-arkiv - hur mer konkret? Ansvar, roller, finansiering…?
| Kommunikation och förankring | Enligt kommunikationsplan | Informations- / kommunikationsansvarig | Avgränsa vilka frågor som hanteras i e-arkivprojektet och vilka som tillhör verksamhetssystemen
Under projektets gång
| Aktivitet | Resultat | Ansvar / Beslutar
Uppdaterade:
| Fördjupat arbete med informationshantering och verksamhetsprocesser | -dokumenthanteringsplaner | Arkivansvarig | Hur ska man kunna söka relevant information?
|  | -bevarandestrategier | Arkivansvarig
|  | -säkerhetsklassificering | Arkivansvarig, jurist | Vilka metadata finns regelmässigt insamlade idag?
| Genomför informationssäkerhetsriskanalys | -riktlinjer för informationssäkerhet och IT-säkerhet | Jurist, IT-ansvarig, arkivansvarig | Är dokumenthanteringsplaner uppdaterade, finns processplaner för informationen i verksamhetssystemen?
Har informationen säkerhetsklassats på ett relevant sätt?
| Kartlägg befintliga och planerade e-tjänster och verksamhetssystem ur e-arkivsynpunkt | -verksamhetsarkitektur / tjänstebeskrivningar | e-förvaltningsansvarig/ IT-ansvarig | Vilka ska ha rätt att söka informationen och vilka begränsningar ska finnas?
|  | -systemarkitektur,systemförteckning, systembeskrivningar | IT-ansvarig | Hur ska anslutning gå till?
| Informationsmodellering och metadataanalys | Metadataspecifikation per system | Verksamheten,arkivarie | Kvalitetsarbete, t ex finns behov av extra validering av viss info?
|  | Informationsmodeller | Arkivarie, IT-strateg | Hur validera leveranser till e-arkivet?
Vilka behov finns för uttag av statistik? Loggar?
| Ta fram och fastställ finanseringsmodell för e-arkivet | Finanseringsmodell | Kommunledning
| Planera inför överlämning till förvaltning | Förslag till förvaltningsorganisation | Arkiv- och IT-ansvarig
Utkast till förvaltningsplan inklusive förvaltningsbudget
Rutin för framtida anslutningar Plan för framtida anslutningar
Processbeskrivning leveransförfarande inkl dokument för leveransöverenskommelse
| Planera inför acceptanstester | Användningsfall | Verksamheten,arkivarie | Vad behöver vi uppdatera avseende regelverk? T ex kommunalt arkivreglemente, bevarandestrategi RA-FS 2009:1,arkivredovisning m m
Vad behöver vi uppdatera avseende IT strategier, e-förvaltning, informationssäkerhet o andra liknande regelverk?
| Kommunikation- och förankring | Enligt kommunikationsplan | Kommunikations- informationschef | Tillämpas någon generell förvaltningsmodell?
Inför projektavslut
| Aktivitet | Resultat | Ansvar / Beslutar
| Avstämning inför överlämning till förvaltning av e-arkiv | Förvaltningsorganisation. | Arkiv- och IT-ansvarig | Hur ska kostnaden för e-arkivet hanteras internt? Modell efter lagringsutnyttjande, antal sökningar, ….
| Fastställ förvaltningsprocessen | Förvaltningsplan inklusive förvaltningsbudget Processbeskrivning leveransförfarande inkl dokument för leveransöverenskommelse | Förvaltningsansvarig | Vilka roller ska ingå i förvaltningsorganisationen? Hur resurssäkra denna? Ansvar och befogenheter
Vilka utvecklingsbehov finns under kommande år?
Hur budgetera innehållet i förvaltningsplan?
| Dokumentering | Systemdokumentation | IT-ansvarig | Finns riktlinjer för leverans till e-arkiv?
|  | Driftdokumentation | IT-ansvarig | Finns riktlinjer för systemdokumentation?
|  | Användardokumentation | Förvaltningsansvarig
| Utbildning | Utbildad förvaltning och övrig verksamhet | Förvaltningsansvarig | Fastställ rutiner för nya anslutningar . Bedrivs som projekt.
| Effektmålmätning | Effektutvärdering | Förvaltningsansvarig | Komplettera regelverk för upphandlingar av framtida verksamhetssystem med e-arkivets krav
| Kommunikation- och förankring | Enligt kommunikationsplan | Kommunikations- informationschef

## 2.Begreppslista
CHECKLISTA eArkiv
Nedan återfinns mer information om de olika faserna och dess resultat i syfte att beskriva innebörden av de olika begreppen. Referenser till exempel på behovsanalys, nyttokalkyl, målgruppsanalys m m kommer att infogas.
Inför beslut om projekt
Behovsanalys och övergripande nulägesanalys
Tanken är att få en övergripande bild av nuläget och vilka behov som e-arkivet skulle svara mot.
En nuläges- och behovsanalys bör bl a omfatta följande delar:
En beskrivning av vilka nyttor och önskvärda effekter ett infört e-arkiv ger, vilket ger ledningen möjlighet att bedöma relevans i att starta ett projekt. Det kan också fungera som underlag vid prioriteringar och beslut angående e-arkivet och ger en möjlighet att utvärdera resultatet senare, både för ledning och informations- /arkiv-förvaltning. Estimera nyttan och kostnader i kronor för införande och förvaltning
Resultat: Effektanalys, Nyttokalkyl
Identifiera vilka potentiella användarintressenter som finns till e-arkivet och vilka behov de har. Detta utgör underlag för fortsatt arbete om vilka som ska ha tillträde till e-arkivet, hur man ska kunna söka information, behörigheter m m. Det kan också fungera som underlag vid bedömningar av vilken information som är frekvent efterfrågad och därför bör prioriteras som leverans till e-arkivet.
Resultat: Målgruppsanalys
Ta fram en målbild, en uppfattning om vilken roll e-arkivet ska ha i verksamheten och i relation till organisationens mål för e-förvaltning.
Analysera samarbetsmöjligheter utanför den egna organisationen
Resultat: Målbild/vision
Ta fram en övergripande plan för hur förvaltning av e-arkivet kan finansieras
Resultat:Övergripande finansieringsanalys
När beslut fattats om att genomföra ett e-arkivprojekt ska ett projektdirektiv tas fram.
Resultat: Projektdirektiv
Ta fram en plan för erforderliga stöd- och förankringsaktiviteter.
Resultat: Kommunikationsplan
Inför projektstart
Detaljerad nulägesanalys och analys av vad som krävs för att uppnå målbild, med fokus på:
- Informationshantering i verksamheten
- Regler, riktlinjer och lagkrav
- Tekniska förutsättningar och krav
- Övriga verksamhetskrav och krav på behov av e-förvaltning
Resultat:
-GAP-analys – jämför nuläget med målbild, kartlägg var insatser måste till? Omfattar både informationsförsörjning i verksamheten, regler och riktlinjer, teknik, målgruppsbehov, övriga intressenter m m
-Projektplan inklusive aktivitets-, resurs- och tidplan, projektorganisation0
-Prioriteringar
-Avgränsningar1
-Pilot identifierad2
-Samverkansmöjligheter3
-Budget och finansiering4
(Hänvisa till exempel)
0 Att tänka på angående projektorganisation;
Väv in den kommande förvaltningsorgansationen i projektet, och om möjligt får dem att delta aktivt i projektarbetet.
Överhuvudtaget är det viktigt att redan i början av projektet påbörja förberedelser för förvaltningsarbetet som startar
så snart projektet lämnas över till produktion. Många aktiviteter i projektet resulterar i produkter som ska säkerställa en hög kvalitet på
såväl förvaltning som drift av det framtida e-arkivet; exempelvis förvaltningsrutiner, förvaltningsorganisation, dokumentation av olika slag.
Under hela projektets gång bör löpande avstämningar inför den kommande överlämningen till förvaltning göras.
1Att tänka på angående avgränsningar;
Se till att definiera och identifiera frågor, behov, krav och områden som inte bör införlivas i e-arkivprojektet, utan hör hemma inom respektive verksamhetssystemförvaltning, och avgränsa e-arkivprojektet från dessa.
2Att tänka på vid val av pilot:
- vilken information är mest efterfrågad? Välj område där stort engagemang hos verksamhet och övriga målgrupper finns.
- hur mycket förarbete krävs i verksamheten eller inom andra områden? Välj något där goda förutsättningar redan finns
- hitta en "lagom stor" ( i omfattning) verksamhet
- vad är mest angeläget att leverera till e-arkivet, ur ett verksamhets- och bevarandeperspektiv, t ex av ekonomiska skäl?
- vilket förefaller vara det svåraste området? Piloten prövar då de flesta fallgroparna
3Att tänka på inför analys av samverkansmöjligheter:
Om det finns intresse av att samarbeta med externa parter (tex andra kommuner eller landsting) så bör omfattning och form för detta undersökas och bestämmas. Det kan vara allt från samarbete i nätverksform till att bilda en gemensam myndighet. Det finns vissa utredningar gjorda angående samverkan, tex av Sambruk och SKL. Detta kan vara lämpligt att ta ställning till i ett relativt tidigt skede då det finns många aktiviteter i förarbetet som kan göras gemensamt och lägger grunden för planeringen av arbetet och kommande e-arkiv.
4Hur ska pilotprojektkostnaderna finanseras? Stor initialkostnad som hela verksamheten gemensamt ansvarar för?
Genomför informationsvärdering
Det är viktigt att veta vad det är för information som ska levereras till e-arkivet och vilka förutsättningar som gäller för den. Hur värdefull informationen är och vilka behov av återanvändning som finns är också underlag för prioriteringar inför leverans till e-arkivet. Man kan börja med att göra en övergripande undersökning där man identifierar den information som är mest angelägen att leverera till e-arkiv, för att sedan gå djupare för varje verksamhetsområde. Det kan också göras i samband med en uppdatering av dokumenthanteringsplaner. Det är också kopplat till att utarbeta strategier för bevarande av den elektroniska informationen.
Resultat: Informationsvärdering
Det kan vara lämpligt att fundera över huruvida man ska övergå till verksamhetsbaserad arkivredovisning i enlighet med RA-FS 2008:4, eller fortsätta med befintlig. Ska man införa verksamhetsbaserad arkivredovisning kan det vara ett verktyg för och tillfälle att se över processer och dokumenthanteringsplaner.
Resultat: Beslut om arkivredovisning
Bedöm risker i projektet
Förutsättningarna ser olika ut i olika organisationer, varför olika risker är olika kritiska. Identifiera risker,värdera påverkansgrad, sannolikheten för att de inträffar samt åtgärder för att hantera riskerna. Detta bör vara ett levande dokument under projektets gång, som ett verktyg för att hantera riskerna.
Resultat: Riskanalys
Under projektets gång
Fördjupat arbete med informationshantering och verksamhetsprocesser prioriterat de områden som projektet omfattar:
Arbeta med dokumenthanteringsplaner, processplaner för informationen i verksamhetssystemen och se över och fastställ ansvar/ägarskap. Se över och fastställ bevarandestrategier
För att säkerställa att all information som ska bevaras fångas in och hanteras för bevarande, samt för att se över rutiner i samband med en övergång till digital informationsförvaltning kan man behöva gå igenom verksamhetsprocesser och rutiner. Det kan sedan resultera i processbeskrivningar eller annan form av beskrivning av rutiner och hantering. Det kan också vara underlag för arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplaner. Se till att dokumenthanteringsplanerna genomgående anpassas till den digitala processen . Om man ska övergå till verksamhetsbaserad arkivredovisning kan detta vara ett led i det arbetet.
Resultat: Uppdaterade dokumenthanteringsplaner, informationsprocessbeskrivningar, ev verksamhetsbaserad arkivredovisning med dess olika delar (i enlighet med RA-FS 2008:4), bevarandestrategier (RA-FS 2009:1), arkivreglemente, nya arkivkrav på verksamhetssystem, som bör ställas vid upphandling och utveckling av dessa, IT-strategi, e-förvaltningsstrategi mm.
Genomför ett arbete med informationssäkerhetsklassning. Information som ska levereras till e-arkivet behöver klassas utifrån sekretess och PuL. Undersök om det pågår arbete kring detta i organisationen som kan vara till hjälp. Se över och fastställ behörighetshantering, dvs bestäm vilka som ska ha behörighet att göra vad och vilka behov som finns på behörighetshantering
Resultat: Uppdaterad säkerhetsklassificering, behörighetsbestämmelser samt säkerhetsklassad information för det område som avgränsats av projektet.
Genomför informationssäkerhetsriskanalys
Se över organisationens övergripande informationssäkerhetsarbete, tex genom att göra en informationssäkerhetsriskanalys. Om det inte redan finns kan det vara lämpligt att arbeta fram regler och riktlinjer för informationssäkerheten.
Resultat: Informationssäkerhetsriskanalys med förslag till åtgärder, uppdaterade regler och riktlinjer för informationssäkerhet, uppdaterade regler och riktlinjer för IT-säkerhet
Kartlägg befintliga och planerade e-tjänster och verksamhetssystem ur e-arkivsynpunkt sett ur IT-perspektiv
Resultat: Uppdaterad verksamhetsarkitektur, tjänstebeskrivningar, systemarkitektur, systembeskrivningar, systemdokumentation, förvaltningsdokumentation m m
Informationsmodellering och metadataanalys
Det måste specificeras vilken metadata som ska medfölja handlingar som levereras till e-arkivet. Där kan det finnas behov både från arkivhåll och verksamhet. Man bör även tänka på andra sökbehov. För vissa informationstyper kommer Riksarkivets FGS:er fungera som grund. FGS:erna är de förvaltningsgemensamma specifikationer som tas fram inom ramen för projekt eArd, e-arkiv och e-diarium på Riksarkivet.
Resultat: Metadataspecifikationer, informationsmodeller
Ta fram finansieringsmodell för e-arkivet
Ska det finnas en budget för e-arkivet som täcker kostnader vid anslutningar av verksamhetssystem från alla förvaltningar, eller ska varje förvaltning täcka dessa kostnader själva? Enligt vilken modell ska kostnaden fördelas ut? Baserat på nyttjat lagringsutrymme, antal användare, antal sökningar eller annan modell?
Resultat: Finansieringsmodell
Planera inför överlämning till förvaltning
Använder organisationen någon förvaltningsmodell? Hur tillämpa den på e-arkivförvaltningen? Vilka kompetenser behövs och hur ska roller och befogenheter och ansvar definieras? Här avses både olika verksamhetskompetenser och IT-kompetenser. Vilka gränsytor mot övrig förvaltning inom organisationen? Beskriv förvaltningsprocessen för e-arkiv. Ta fram utkast till en förvaltningsplan som omfattar utvecklingsbehov tex avseende ytterligare anslutningar, på kort och lång sikt. Efter den inledande pilotanslutningen för vald(a) delar av verksamheten, ska e-arkivinförande för övriga verksamhetsdelar planeras. Hur ska det ske, i vilken ordning och när i tiden? Gör även ett första utkast till förvaltningsbudget för inplanerade aktiviteter det första året.
Rutinerna vid leverans till e-arkivet behöver definieras och dokumenteras och det bör finnas en mall för överenskommelse om leverans mellan verksamhet och e-arkiv.
Det är viktigt att säkerställa dokumentationen för e-arkivsystemet; exempelvis erforderlig system-, drift- och användardokumentation arbetas fram under projektets gång. Det är också viktigt att dokumentation för de befintliga system/tjänster inom verksamheten som påverkas av det nu införda e-arkivet också uppdateras.
Det är alltid viktigt att förbereda förvaltningen under ett införandeprojekt, men särskilt viktigt i e-arkivfallet med tanke på ansvaret för bevarande av information, vilket gör det mer långsiktigt än de flesta andra system. Det är därför extra viktigt att säkra exempelvis framtida interna (~ IT-avdelning) resursbehov och infrastrukturbehov om vi köper en produkt. Frågan om framtida skalbarhet är viktig att reda ut oavsett om det är en tjänst eller produkt som upphandlas.
Resultat: Förvaltningsorganisation/förvaltningsmodell, förvaltningsplan inklusive förvaltningsbudget
Processbeskrivning/rutin för leveransförfarande, mall för leveransöverenskommelse
Uppdaterad systemdokumentation, driftdokumentation, användardokumentation,arkitekturbeskrivningar m m
Inför projektavslut
Avstämning av överlämning till förvaltning
Slutgiltig avstämning att alla förvaltningsfrågor är utredda och omhändertagna: Gällande förvaltningsmodell tillämpad för det nya e-arkivet? Den digitala informationsförvaltningen som helhet? Är förvaltningsorganisationen på plats med erforderliga kompetenser roller och befogenheter och ansvar definierade? Vilka gränsytor mot övrig förvaltning inom organisationen? Beskriv förvaltningsprocessen för e-arkiv. Ta fram en förvaltningsplan som omfattar utvecklingsbehov tex avseende ytterligare anslutningar, på kort och lång sikt. Gör även en förvaltningsbudget för inplanerade aktiviterer det första året.
Rutinerna vid leverans till e-arkivet behöver definieras och dokumenteras och det bör finnas en mall för överenskommelse om leverans mellan verksamhet och e-arkiv.
Det är viktigt att säkerställa dokumentationen för e-arkivsystemet. Det ingår i aktiviteten överlämning till produktion att säkerställa att erforderlig system-, drift- och användardokumentation m m är framtagen för e-arkivet, samt att all befintligt dokumentation för system/tjänster som påverkas av det nu införda e-arkivet uppdateras.
Det är alltid viktigt att förbereda förvaltningen under ett införandeprojekt, men särskilt viktigt i e-arkivfallet med tanke på ansvaret för bevarande av information, vilket gör det mer långsiktigt än de flesta andra system .Det är därför extra viktigt att säkra exempelvis framtida interna (~ IT-avdelning) resurs- och infrastruktur-behov om vi köper en produkt. Frågan om framtida skalbarhet är viktig att reda ut oavsett om det är en tjänst eller produkt som upphandlas.
Resultat: Förvaltningsorganisation/förvaltningsmodell, förvaltningsplan inklusive förvaltningsbudget
Processbeskrivning/rutin för leveransförfarande, mall för leveransöverenskommelse
Uppdaterad systemdokumentation, driftdokumentation, användardokumentation,arkitekturbeskrivningar m m
Utbildning
Utbildning kommer att behövas för e-arkivförvaltning, IT och de verksamheter som ska ansluta till e-arkivet. Det kan underlätta att ta fram ett utbildningspaket riktat till de verksamheter som ska ansluta till e-arkivet.
Resultat: Genomförd utbildning för berörda parter, utbildningspaket
Genomför effektutvärdering
Planera, om det inte redan gjorts i samband med definitionen av effektmålen, hur det effekterna av e-arkivinförandet ska mätas? När ska de mätas och av vem?

## 3.Frågor att utreda
CHECKLISTA eArkiv
Checklistan bör betraktas som förslag på saker som man bör tänka på och ta ställning till. Det finns många olika sätt att driva ett införandeprojekt och ordningen på aktiviteterna nedan är ett förslag. Även om det inte finns beslut om att starta ett projekt att införa e-arkiv så är det många av nedanstående frågor som kan utredas inom ramen för verksamhetsförvaltningen. Framförallt det som berör nulägesanalys, hantering av information i verksamheten, kartläggning av existerande och efterlevnad av regler och riktlinjer och bevarandestrategier.
Inför beslut om projekt
Frågor att utreda
Vad är nyttan med e-arkiv? Vilka problem löser det? Vad händer om vi inte gör något alls? Vilka effekter får vi med ett infört e-arkiv?
Vilka är de primära målgrupperna? Olika "nyttor"/behov/ krav för olika målgrupper - kartlägg dessa. Vilka tjänster berörs?
Vad är prioriterat: bevara historiskt material eller mer fokus på informationsförsörjning?
Vilken typ av arkivmodell behöver vi? Endast ett slutarkiv eller ytterligare funktionalitet? Skall exempelvis avställningsbehoven i verksamhetssystemen lösas av en funktion i e-arkivet?
Vilka informationssäkerhetskrav ställs?
Hur löser e-arkivet lagringsbehoven i verksamheten, nu och i framtiden?
Var finns den mest värdefulla informationen?
Vilka verksamhetssystem har vi, vilka berörs i första hand? Hur prioriterar vi tågordning?
Hur ser verksamhetssystemen ut ur IT-mässigt perspektiv? Vilka integrationer påverkas?
Pågår andra projekt som tangerar e-arkiv?
Hur ser övergripande planer ut för e-förvaltning? Vilken roll får e-arkivet enligt dessa planer?
Vilka e-tjänster finns idag? Hur skulle e-arkiv kunna integreras med dessa?
Kan vi samverkan med andra kommuner i frågan? På vilket sätt?
Finns en antagen strategi för bevarande av handlingar?
Vilken generell kvalitet har vi idag på dokumenthanteringsplanerna?
Produkt eller tjänst, vilket passar oss bäst?
Finns resurser för kommunikationsdelarna?
Inför projektstart
Frågor att utreda
Utred och fastslå e-arkivets roll och funktion, t ex:
• Fastslå e-arkivmodell enligt ovan, tydliggör informationsägarskap och fastslå erforderliga avgränsningar
• Vilka ska ha åtkomst? Vilka behörigheter?
• Hur ska leverans till e-arkivet kunna ske? Vilka media?
• Hur ska återsökning kunna ske?
• Ska e-arkivet ta emot gallingsbara handlingar?
• Ska informationen lagras i olika skikt beroende på hur olika efterfrågad informationen är?
(Av ekonomiska skäl, olika lagringskostnad beroende på åtkomstkrav)
Var börjar och slutar arkivmyndighets respektive förvaltningens ansvar för informationen? Definiera ansvarsförhållandena.
Är det fastställt om handlingar i e-arkivet utgör original även om samma handling också finns i pappersform?
Hur ska underskrifter göras digitalt? Vilka handlingar kräver handskrivna underskrifter? Förändringar möjliga?
Finns digital information som är svår att fånga in och bevara i dagsläget, hur hanteras det?
Vilka förutsättningar finns att bibehålla informationens kvaliteter såsom autenticitet och tillförlitlighet?
Hur ser processen ut, är handlingarna som ska arkiveras digitala?
Ska e-arkivet bara omfatta handlingar från datum före införandet, eller finns behov av att överföra delar av informationen i pappersarkivet (Exempelvis betyg, bygglov)? Hur ska detta i så fall ske?
Hur hantera gallring? Finns gallringsregler och gallringsfrister i verksamhetssystemen som kan användas?
Ska verksamhetsbaserad arkivredovisning i enlighet med RA-FS 2008:4 implementeras? Om ja - planera för detta
Om samverkan med andra kommuner kring införande/förvaltning av e-arkiv är aktuellt - hur ske mer konkret? Juridiska förutsättningar och
omfattning, ansvar, roller, finansiering, m m?
Avgränsa vilka frågor som hanteras i e-arkivprojektet och vilka som tillhör verksamhetssystemen resp IT-frågor m m. Tydliggör ansvar
Finns planerade IT-förändringar som påverkar hanteringen av informationen?
Finns handlingar som p g a juridiska krav eller andra skäl omöjliggör ett bevarande i elektronisk form?
Undersök om information som har extra höga krav på säkerhet, åtkomst eller behov av "avlastning" eller liknande förekommer.
Under projektets gång
Frågor att utreda
Hur ska man kunna söka relevant information?
Vilka metadata finns regelmässigt insamlade idag?
Är dokumenthanteringsplaner uppdaterade och anpassade till digital informationsförsörjning, finns processplaner för informationen i verksamhetssystemen?
Har informationen säkerhetsklassats på ett relevant sätt?
Vilka ska ha rätt att söka informationen och vilka begränsningar ska finnas?
Angående behörigheter;finns det "centrala" system som vi kan integrera med, och vad innebär det?
Hur ska integration med verksamhetssystemen se ut?
Hur ska anslutning gå till?
Kvalitetsarbete, t ex finns behov av extra validering av viss info?
Hur validera leveranser till e-arkivet?
Vilka behov finns för uttag av statistik? Loggar?
Vad behöver vi uppdatera avseende regelverk? T ex arkivreglemente, bevarandestrategi RA-FS 2009:1,arkivredovisning m m
Vad behöver vi uppdatera avseende IT strategier, e-förvaltning, informationssäkerhet o andra liknande regelverk?
Tillämpas någon generell förvaltningsmodell?
Hur ska kostnaden för e-arkivet hanteras internt? Modell efter lagringsutnyttjande, antal sökningar, ….
Inför projektavslut
Frågor att utreda
Vilka roller ska ingå i förvaltningsorganisationen? Hur resurssäkra denna? Ansvar och befogenheter
Vilka utvecklingsbehov finns under kommande år?
Hur budgetera innehållet i förvaltningsplan?
Finns riktlinjer för leverans till e-arkiv och mall för leveransöverenskommelse?
Finns riktlinjer för systemdokumentation?
Fastställ rutiner för nya anslutningar . Bedrivs som projekt.
Komplettera regelverk för upphandlingar av framtida verksamhetssystem med e-arkivets krav
Har vi nått uppsatta effektmål? Alternativt planera inför målmätning, när, hur och vilken roll mäter effekterna?